合同编号：

工程施工合同书

# 项目名称：佛山新城区域部分道路排水管网清淤项目

甲    方：佛山市新城物业发展有限公司

乙    方：

签订日期：    年    月    日

甲方：佛山市新城物业发展有限公司

乙方：

甲乙双方经友好协商，在公平、平等、自由的原则下，根据《中华人民共和国民法典》及我国相关法律规定，就甲方将佛山新城区域部分道路排水管网清淤项目发包给乙方建设事宜，达成一致，订立本合同：

一、工程概况：

1、工程名称：佛山新城区域部分道路排水管网清淤项目

2、工程地点：佛山市佛山新城内

3、工程概况及范围：本项目需要清淤的管网约3.5公里长，主要是对佛山新城区域部分雨污水管进行清淤工作，包括但不限于由乙方完成本项目的一切相关工作，具体施工内容最终以甲方确认的施工范围、施工方案及工程量清单为准。

4、清淤标准：管内淤泥及积水深度不高于管径的1/5，管壁无残留杂物，能够满足CCTV检查工作条件。

5、承包方式：本项目采用综合单价承包，按实结算。包工、包料、包机械设备、包工期、包质量、包文明施工、包安全、包通过验收、包资料、包配合第三方单位检测和配合甲方移交工作。清淤结束后，需按照甲方的要求，用气囊对雨污水管道进行分段封堵（气囊由乙方提供），以配合第三方单位的检测工作。第三方单位检测合格后，配合甲方的移交工作。

6、工程质量：执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格或以上验收质量等级标准。

7、安全文明施工要求:符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定。

二、合同工期：

1、本合同实际开工时间以甲方发出的开工通知为准。

2、工期：45个日历天，完成清淤工作后配合第三方单位做好CCTV检测工作和配合甲方移交工作。实际开工时间以甲方发出的开工通知为准。如遇不可抗力情况的，经甲方确认后，工期可相应顺延。

三、合同价款：

1、合同价款：签约合同价下浮系数为        %（大写百分之         ），即¥       元（大写：人民币      元，含税），其中绿色施工安全防护措施费为¥       元（大写：人民币     ）。已包含完成合同所有工程内容的费用，包括但不限于完成本项目应当预见和不可预见的费用、相关税费、规费以及企业利润等。对在投标文件和合同书中未明确列述、市场剧变因素、应预见和不可预见的费用均视为已完全考虑到并包含在合同价款中。

2、结算方法：本工程清单项目内容均根据项目综合单价乘以下浮系数再乘以工程量作为最后结算依据，实际完成工程量按施工图、设计变更、签证等，经甲方确认为准。结算价最终以甲方或其委托的第三方造价咨询机构审定为准。

3、工程量的偏差按以下方法调整：

（1）工程量偏差项目在甲方或其委托的造价咨询单位审定的预算书中有相同项目单价时，按该项甲方或其委托的造价咨询单位审定的预算书的综合单价再乘以结算下浮系数计算。

（2）工程量偏差项目在甲方或其委托的造价咨询单位审定的预算书中没有相同但有类似项目单价时，可参照该项甲方或其委托的造价咨询单位审定的预算书的综合单价再乘以结算下浮系数计算。

（3）工程量偏差项目在甲方或其委托的造价咨询单位审定的预算书中无相同或类似项目单价的，由乙方根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013），并按《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省市政工程综合定额》（2018）、《佛山市建设工程补充综合定额(2019)》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则(2018)》等2018年广东省建设工程计价依据中有相应内容的定额子目进行计算申报；对于此类项目的综合单价的确定方式：①以甲方或其委托的造价咨询单位审定的预算书中相应的人、材、机价格，按相应定额及计价规范计算其综合单价再乘以结算下浮系数所得的综合单价；②以施工当期人、材、机价格的信息发布价（信息价没有的按施工同期的市场价格），按相应定额及计价规定计算再乘以结算下浮系数所得的综合单价；比较以上①②两种方式，取价低者为该项目的结算综合单价，并最终以甲方或其委托的造价咨询单位审定的综合单价作为结算的依据。在甲方或其委托的造价咨询单位审定的预算书中无相同或类似项目单价的，且在广东省工程综合定额内也没有相应定额的，由乙方根据相关的法律法规将单价分析(需提供乙方与材料或设备供应商关于主要材料或设备的询价文件，或合同、发票等相关证明文件)送甲方审定。计算所得的综合单价在结算时要乘以结算下浮系数进行调整。最终以甲方或其委托的造价咨询单位审定的综合单价作为结算的依据。

（4）合价包干项目工程量不予调整，其结算合价按甲方或其委托的造价咨询单位审定的预算书中的合价并乘以结算下浮系数计算。

（5）工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法如下：《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》中的措施项目根据上述工程量偏差调价原则进行调整，《总价措施项目清单与计价表》中按系数计算的措施项目费不作调整。

4、工程变更的调整：

（1）变更增减工程项目在甲方或其委托的造价咨询单位审定的预算书中有相同项目单价时，按该项甲方或其委托的造价咨询单位审定的预算书的综合单价再乘以结算下浮系数计算。

（2）变更增加工程在甲方或其委托的造价咨询单位审定的预算书中没有相同但有类似项目单价时，可参照该项甲方或其委托的造价咨询单位审定的预算书的综合单价再乘以结算下浮系数计算；

（3）变更增加工程在甲方或其委托的造价咨询单位审定的预算书中无相同或类似项目单价的，由乙方根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013），并按《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省市政工程综合定额》（2018）、《佛山市建设工程补充综合定额(2019)》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则(2018)》等2018年广东省建设工程计价依据中有相应内容的定额子目进行计算申报。对于此类项目的综合单价的确定方式：①以甲方或其委托的造价咨询单位审定的预算书中相应的人、材、机价格，按相应定额及计价规范计算其综合单价再乘以结算下浮系数所得的综合单价；②以施工当期人、材、机价格的信息发布价（信息价没有的按施工同期的市场价格），按相应定额及计价规定计算再乘以结算下浮系数所得的综合单价；比较以上①②两种方式，取价低者为该项目的结算综合单价，并最终以甲方或其委托的造价咨询单位审定的综合单价作为结算的依据。

在甲方或其委托的造价咨询单位审定的预算书中没有相同或类似项目单价的，且在广东省工程综合定额内也没有相应定额适用的，由乙方根据相关的法律法规将单价分析(需提供乙方与材料或设备供应商关于主要材料或设备的询价文件，或合同、发票等相关证明文件)送甲方审核，计算所得的综合单价在结算时要乘以结算下浮系数进行调整，最终以甲方或其委托的造价咨询单位审定的综合单价作为结算的依据。

（4）合价包干项目工程量不予调整，其结算合价按甲方或其委托的造价咨询单位审定的预算书中的合价并乘以结算下浮系数计算。

（5）当工程发生变更，导致措施项目费调整的方法如下：

a、《总价措施项目清单与计价表》中按系数计算的措施项目费不作调整；

b、《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》中的措施项目按实际发生进行计算，其综合单价的确定按本条的（1）～（4）点规定。

（6）规费和税金按相应规定标准计算，管理费按二类地区，利润按照甲方及其委托的造价咨询单位审定的预算书的利润率计算。

5、项目实施期间发生变更，须按甲方及甲方集团有关管理规定办理变更手续，工程量及价款调整最终以甲方确认的为准。

6、本合同工程结算价最终以甲方或其委托的造价咨询单位审定的结果为准。

7、施工前，双方应对工程内容进行核对，施工过程中，如甲方对工程量有所调整的，应当在乙方施工前提出，乙方应当无条件配合甲方，如工程量调整后工程量增加导致所需成本增加，调整后的工程款由甲乙双方另行协商，如工程量减少，则工程款相应减少。如乙方擅自施工超出工程内容，以此要求额外支付费用，甲方有权拒绝支付。如有争议，由双方协商确定第三方评估机构进行评估。

四、工程款支付：

（1）项目完工并经甲方验收合格，乙方向甲方提出支付申请，待甲方结算手续完善后15个工作日内，向乙方支付结算价款的97%。

（2）剩余款项作为质量保证金，乙方配合甲方移交完成后，双方对项目进行复检并经甲方验收合格且无质量隐患问题的条件下，相关手续完善后15个工作日内甲方向乙方结清结算价余款，不计利息。若经复检发现项目存在质量隐患的，则乙方负责修复至质量隐患消除为止，修复费用由乙方自行承担，若乙方怠于修复，甲方有权聘请第三人代为修复，修复费用在质量保证金中扣除。

（3）每期付款前，乙方须向甲方出具等额合法有效的增值税专用发票（税目：      ；税率:   %），若国家税率政策调整相关税率的，合同价格应作相应调整后结算，不再另外签署协议。收款方、出具发票方、合同乙方均必须与乙方名称一致，否则甲方有权拒付而不承担任何责任。乙方没有及时提供发票，甲方的支付时间可以顺延，同时不承担相关责任。

（4）甲方以转账或支票方式支付结算价款给乙方。

五、工程质量及验收

1、在工程中所用的设备材料必须符合国家和地方有关法律法规及行业规定，并符合材料清单的有关要求。工程质量必须全部达到甲方及国家、省、市有关安全等规范要求的合格或以上等级标准。

2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应于验收前24小时通知甲方，甲方代表接到通知后24小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也不予顺延。

3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

4、工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的资料并发出竣工通知书经双方协商确定验收时间，甲方在双方确定的验收时间内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。若验收不合格，乙方在甲方限定时间内修改后重新验收，并承担由于修改而产生的费用，工期不予顺延，竣工日期以最后检验合格的日期为准。

六、甲方的权利义务

1、甲方有权检查监督乙方工作，对乙方工作人员不规范行为进行制止并要求整改。

2、基于合理原因要求乙方更换施工人员。

3、保证施工现场的必要照明、用电、用水等基础设施。

4、配合乙方提供相应资料。

七、乙方权利义务

1、按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

2、按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

3、制定施工管理制度，配备合格的气体检测仪器和通风设备，施工前严格落实“先通风、再检测”，检测合格后方可作业；

4、配备足够的符合标准的围蔽设备，施工时做好施工区域的围蔽和现场交通指引、疏导；

5、本工程收集的污水、淤泥必须严格按照规定定点排放，如有违反，一切经济、法律责任由乙方承担，若因乙方违反本条义务致甲方被处罚或向第三人承担赔偿责任的，甲方有权向乙方追偿因此而造成的损失。

6、按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交甲方；

7、乙方保证乙方具备相关施工资质、乙方工作人员具备相应工作能力和相关施工资质，并且由乙方按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全，如发生安全事故，由此产生的一切经济及法律责任由乙方承担；

8、在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

9、乙方应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，乙方应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。乙方应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和延误的工期所造成的损失由乙方承担。

10、安全文明施工，乙方在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。

11、采取施工安全措施，为本合同项目投入足够的安全生产及文明施工措施费，并自费为自身人员、施工机械和材料办理保险，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；由于乙方原因在施工场地内及其毗邻地带造成的甲方或第三者人员伤亡和财产损失，由乙方负责赔偿。

12、工地内材料、设备由乙方保管，乙方施工时应当爱护设备，由于乙方所造成的材料浪费或设施损坏，由乙方赔偿，在结算工程款时扣除。

13、将甲方按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资。

14、在工程移交之前，乙方应当从施工现场清除乙方的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐，清理费用乙方自理。

15、如乙方原因产生一切的民事、刑事、行政法律责任，由乙方自行承担责任，与甲方无关，如甲方因第三方主张权利而产生损失或代乙方履行赔偿责任的，甲方有权向乙方追偿，并有权从应付乙方的服务费用中扣除相关款项。

16、在服务期内甲方有权以任何方式对乙方的服务安全行为进行监督，但甲方监督行为不能免除乙方履行按安全规范服务的责任。

八、知识产权和保密条款

1、乙方按照本项目要求向甲方提交成果（以下统称“工作成果”）。受制于以下条款，乙方所提交的全部工作成果的所有权及使用权归甲方所有。

2、未经甲方书面同意，乙方不得将甲方提供的基础资料用作与本项目无关的任何其他用途，乙方不得将工作成果自行使用或向第三方转让、泄露。

3、乙方应保证向甲方提供的资料和数据是真实的，同时不侵犯第三方的知识产权或其他权利。

4、乙方接触到一切甲方的客户资料、客户数据等商业信息和个人隐私，必须做好保密工作，未经甲方书面同意，乙方不得泄露本合同内容，不得在本合同范围外利用本项目中所涉及的甲方信息，不得作出损害个人隐私的行为，否则，乙方须赔偿甲方及信息相关人的一切损失。

5、各方都应保护对签署和履行本合同而取得的所有任何有关对方的非公开资料，任何一方均有义务限制其员工、代理人等仅在为适当履行本合同义务所必须且承诺严守保密义务时方可获得和使用上述资料。因一方未尽到此项义务而使另一方受到损失的，应赔偿另一方因此受到的损失。本合同终止后，双方仍负有上述保密义务。

九、违约责任

1、任何一方违反本合同规定之义务，违约方应承担相应的违约责任并向守约方赔偿由此造成的一切损失。

2、如乙方逾期进场开展工作或逾期完工（含因验收不合格而延误工期）的，每逾期一天，甲方有权按1000元/天要求乙方支付违约金，逾期超过15天的，甲方有权解除合同，不支付乙方任何费用或补偿，并要求乙方另外支付签约合同价的10%支付违约金，由此造成的如人工费、工期延误费、停工费、材料和机械设备租赁费等一切责任和损失均由乙方自行承担。此时，甲方如安排第三方施工队伍进场施工时，乙方不得阻挠，并予以配合。

3、乙方未按要求履行合同义务时或未能满足验收标准的，经甲方书面催告仍不整改或整改不合格的，甲方有权解除合同，不支付乙方任何费用或补偿，并要求乙方支付签约合同价的10%支付违约金，由此造成的如人工费、工期延误费、停工费、材料和机械设备租赁费等一切责任和损失均由乙方自行承担。此时，甲方如安排第三方施工队伍进场施工时，乙方不得阻挠，并予以配合。

4、因乙方原因导致合同提前终止或解除的，甲方有权要求乙方支付签约合同价10%的违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

5、若一方怠于履行合同义务或出现本合同约定的违约行为的，除应按本合同条款向守约方承担违约责任外，应承担守约方因维权所支出的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、因实现财产保全而产生的费用、差旅费等。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后3天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、合同争议

凡因履行本合同而引起的一切争议或与本合同有关的争议，应由当事各方通过友好协商解决。协商不成时，当事各方同意提交工程所在地的人民法院进行诉讼。

十二、税费

根据现行税法所征收的一切税费均由各缴税责任方独立承担。在中国境外发生的与本合同相关的一切税费及不可预见费均由乙方负担。

十三、合同组成文件

1、本合同执行期间甲、乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函及修正文件）；

2、乙方针对本项目的各项制度和规定（包括在本合同签订后的各类新出台的制度和规定）；

3、中标通知书；

4、投标文件及其相关承诺附件（含投标文件澄清）；

5、本项目合同以及附件；

6、标准、规范及有关技术文件（含施工方案）；

7、招标公告及答疑补充文件（含投标文件澄清或修正内容、答疑会议纪要等）；

8、组成合同的其他文件。

上述文件应互为补充和解释，如有不一致之处，以所列顺序在前的为准。

注：如乙方在《投标文件》及其相关承诺附件中作出有比招标文件及答疑补遗文件和本合同更有利于甲方的响应（该是否有利于甲方的解释权双方同意最终归甲方所有），则乙方投标文件及其相关承诺附件中更有利于甲方的相关条款内容的解释顺序优于招标文件及答疑补遗文件和本合同，乙方须按这些响应承诺履行。

十四、送达地址确认

本合同中所列各方的地址为其各自法定送达地址。任何一方或司法机关向另一方送达地址寄送资料、文书，寄出即视为送达。

甲方确认下列地址为法定送达地址：

乙方确认下列地址为法定送达地址：

如一方送达地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则视为没有变更。

十五、其他

1、本合同未尽事宜，合同各方另行商定，必要时签定补充合同协议。补充协议经合同各方签字盖章后作为本合同补充文件。

2、所有经双方签署确认的文件、合同的附件均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其生效日期为签字盖章确认之日期。

3、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力，由双方签字盖章之日起生效。

4、双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

5、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

（以下无合同正文）

（本页为签署页）

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 甲方法定代表人： 或委托代理人： | 乙方法定代表人： 或委托代理人： |
| 经办人： | 经办人： |
| 校对人： |  |
| 联系地址： | 联系地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |
|  | 开户名称： |
|  | 银行帐号： |
|  | 开 户 行： |