# 附件2：(最终以甲方提供的为准)

# 合同书范本

注：1）本合同格式仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

2）合同标的、数量、金额、服务承诺、履约方式等必须与招标文件和乙方的投标文件保持一致。

3）在不违反原甲方要求和各方认可的文件内容前提下，合同当事人可对合同范本中个别非招标文件规定和投标文件承诺的合同条款共同协商完善补充修订。

合同编号：

委托测量合同

项目名称：莱茵工业园改造项目一期、二期工程测量工程

项目地点：顺德区陈村镇莱茵工业园

委托人（甲方）：佛山顺银物业管理服务有限公司

受托人（乙方）：

签订日期：  年 月 日

## 莱茵工业园改造项目一期、二期工程测量工程合同书

委托人（甲方）:（全称）佛山顺银物业管理服务有限公司

受托人（乙方）:（全称）

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，委托人和受托人就本项目有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：莱茵工业园改造项目一期、二期工程测量工程

项目地点：顺德区陈村镇莱茵工业园

服务期：自合同签订之日起至完成本项目全部工程竣工验收测量入库，具体以甲方每批次发出的测量通知为准。

项目概况：莱茵工业园改造项目位于佛山市顺德区陈村镇赤花社区居民委员会广隆工业区环镇东路4号，用地面积46224.79平方米，用地性质为A区一类工业用地(M1）40210.93平方米,B区城市道路（S1）5024.86平方米，C区公园绿地（G1）988.97平方米，D区工业用地内的附属道路或绿地0.03平方米。本项目是新型产业用地的村改项目，项目可分宗销售或自持。项目总建筑面积约177601.09平方米，计容面积约160534.42平方米，地下室面积约16051.24平方米，人防面积约4197平方米。

莱茵工业园改造项目共10栋楼，现分两个工程规划许可证进行开发报建，分一期、二期建设。项目于2020年3月正式启动建设，现阶段8#9#楼已完成结构封顶，正进入装修阶段；3#、7#、10#正进行主体结构施工，1#、2#、4#、5#、6#楼正进行桩基础施工。整体计划2022年12月底前全部竣工交付。

为了满足入驻企业的入驻需求，本项目可能根据实际建设进度情况调整报建、验收，即再次分多个工程规划许可证、施工许可证等，根据建设进度分批进行测量、预售、测量入库、规划验收、竣工验收和确权备案等工作。

二、服务内容

完成对莱茵工业园改造项目一期、二期进行竣工验收测量工作，具体为房产预售测绘、起算数据引测（控制测量）、规划条件核实测量（1：500 地形数据采集、验测平面位置、验测高程、高度、规划面积测量），地下管线测量（隐蔽工程和管线竣工测量），人防竣工测量（人防面积测量），不动产测量（房产面积测量）、复线报告等甲方要求的其它面积测量和测算（包含但不限于实用面积、套内面积、建筑面积测量和测算等）。负责联合测绘系统数据、资料录入，并跟踪审批进程和按审批意见补充资料，调整资料。

三、测量费用及支付

1.测量费用签约合同价：（大写）人民币                             ；

（小写）¥                。

2.本服务费用采用固定下浮系数承包。固定下浮系数为：   %=签约合同价÷招标控制价（767083.30元）。

3.支付方式：

（1）乙方完成甲方所要求的预售测量工作，经甲方确认后，乙方向甲方提交请款报告，甲方确认后支付合同价的10%；

（2）乙方按要求完成一期规划核实测量工作，经甲方确认后，乙方向甲方提交请款报告，甲方确认后支付合同价的20%；

（3）乙方按要求完成二期规划核实测量工作，经甲方确认后，乙方向甲方提交请款报告，甲方确认后支付合同价的20%；

（4）乙方按要求完成分层分户测量工作，经甲方确认后，乙方向甲方提交请款报告，甲方确认后支付合同价的40%；

（5）乙方完成本项目所有工作，确权完成且经甲方确认后，办理结算手续后，向甲方提交请款报告，甲方确认后支付合同价的10%。

（6）每次收款前，乙方须向甲方提供等额的合法有效增值税专用发票。发票收款方、出具发票方均必须与中标人名称一致。

（7）若甲方划分分期测量及其他特殊情况需调整，付款条件由双方协商调整。

四、服务要求

1.必须严格执行现行有关规范的规定，并满足有关主管部门审批要求。

2.技术标准：按照国家行业规范标准等要求执行。

| 序号 | 标准名称 | 标准代号 | 标准等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市测量规范 | CJJ/T8-2011 | / |
| 2 | 工程测量规范 | GB50026-2007 | / |
| 3 | 1:500、1:1000、1:2000外业数字测图技术规程 | GB/T 14912-2005 | / |
| 4 | 卫星定位城市测量规范 | CJJ/T73-2010 | / |
| 5 | 《国家三、四等水准测量规范》 | GB/T 12898-2009 | / |
| 6 | 测绘质量监督管理办法 | AUG-97 | / |
| 7 | 1:500、1:1000、1:2000地形图图式 | GB/T 20257.1-2007 | / |
| 8 | 数字测绘成果质量检查与验收 | GB/T 18316-2008 |  |
| 9 | 数字测绘成果质量要求 | GB/T 17941.1-2008 |  |
| 10 | 佛山市国土资源地理数据规范 |  |  |
| 11 | 顺德区1:500数字化地形测量技术要求 |  |  |
| 13 | 测绘成果质量检查与验收 | GBT24356-2009 |  |

3.每批次测绘成果需报送顺德区测绘地理信息中心办理验收、入库（以通过测绘地理信息中心在测量图上加盖验收和入库专用章为准）。

4.测量任务分多批次完成，按甲方发出的通知要求实施工作，甲方不保证业务委托量或业务期限，甲方不接受因此引起的经济纠纷。乙方每次完成相应的工作量后，需向甲方交付测量报告成果12份（含电子文件）。甲方如需增加测绘成果份数，乙方需按甲方要求提供。

5.乙方必须对本项目测绘成果质量实行二级检查一级验收方式控制，包质量包验收通过。二级检查一级验收的具体要求按照《测绘成果质量检查与验收》（GBT24356-2009）执行。

五、履约担保

本项目不设履约担保。

六、双方的权利义务

（一）甲方的义务

1、自验收测量通知单发出之日起  5  日内向乙方提交有关资料和技术要求。

2、自接到乙方编制的技术设计书之日起  10  日内完成技术设计书的审定工作。

3、应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活提供方便。

（二）乙方的义务

1、自收到甲方的有关材料和技术要求之日起  5  日内，根据工程要求、甲方的有关资料和技术要求完成技术设计书和测绘方案的编制，并交甲方审定。

2、自收到甲方对技术设计书、测绘方案同意实施的审定意见之日起10日内组织测绘队伍进场作业。

3、乙方应当根据技术设计书、测绘方案要求按合同工期确保测绘项目如期完成。

4、乙方在进场作业期间发生的一切事故由乙方承担，与甲方无关。

5、未经甲方书面允许，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。

6、乙方进场前向甲方提供作业人员、设备设施清单，提供仪器设备的鉴定证书，提供技术人员的安排清单以及资质证书，并在进场后接受甲方的审核。

7、作业过程中定期向甲方汇报工作进展情况。

（三）甲方的权利

1、按合同约定，接收符合要求的测绘成果；

2、向乙方询问本合同测量工作进展情况和相关内容或提出不违反法律、行政法规的建议；

3、审查乙方为本合同工程编制的各种文件，并提出修正意见；

4、要求乙方提交测量工程工作汇总报告；

5、有权要求乙方更换其不称职的工程检测人员；

6、本合同履行期间，由于乙方不履行合同约定的内容，给甲方造成损失或影响测量工作正常进行的，甲方有权终止本合同，并依法向乙方追索经济赔偿，直至追究法律责任。

（四）乙方的权利

1、按合同约定收取测量费用；

2、对工程测量过程中甲方做出的决定，乙方有权提出建议；

3、当甲方提供的资料不足或不明确时，有权要求甲方补足资料或作出明确的答复；

4、拒绝甲方提出的违反法律、行政法规的要求，并向甲方作出解释；

5、有权参加甲方组织的涉及测量工作的所有会议和活动。

七、违约、索赔和争议

（一）甲方的违约及处罚

1、甲方违约

（1）合同签订后，由于工程停止而终止合同（非乙方原因所至）时，如果乙方已进入现场工作，最终费用以甲方实际工作量计算为准。

（2）由于甲方的原因而造成停工/窝工时，甲方应支付给乙方停工/窝工费，停工/窝工费按合同约定的平均工日产值计算，同时工期顺延。

（3）甲方未按时支付乙方工程费，应按延误天数和银行活期存款利率，向乙方支付违约金。

（二）乙方违约及处罚

（1）合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方赔付工程合同金额10%的违约金，甲方有权对因此造成的损失追究乙方的责任。

（2）乙方未能按双方约定的日期提交测绘成果时，应向甲方偿付延期违约金，每天的延期违约金按本合同约定的工程总价款的 0.5 ％计算。

（3）乙方提供的测绘成果质量不合格，乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同约定的要求时，乙方应对因此造成的损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任。

（4）对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有义务保密，不得向第三方转让，否则，甲方有权对因此造成的损失追究责任。

（5）乙方擅自转包本合同标的的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付合同价30%的违约金。

八、争议的解决办法

在合同履行过程中如发生争议，双方协商解决，协商不一致时，也可以请求当地建设主管部门进行调解。

当事方不愿接受调解或者调解不成的，可提交甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份。本合同生效后，双方履行完合同规定的义务并结清全部测量费用后，本合同即行终止。

十、未尽事宜，双方协商解决。

| 甲 方： | 乙 方： |
| --- | --- |
| 法定代表人 或委托代理人： | 法定代表人 或委托代理人： |
| 地 址： | 地 址： |
| 电 话： | 电 话： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |
|  | 账 号： |
|  | 开户银行： |